Дорожная карта

по реализации направления «Реализация  ФГОС основного общего образования

в 2012-2013 учебном году»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |  |  |  |
|  | Подготовка приказа управления образования администрации Шебекинского района об утверждении состава рабочей группы по реализации ФГОС основного общего образования в 2012-2013 учебном году. | Сентябрь, 2012 | Белоножко Л.В. |
|  | Подготовка приказа управления образования администрации Шебекинского района об утверждении списка школ, работающих в условиях введения ФГОС основного общего образования в 2013 уч.году | Октябрь, 2012 | Белоножко Л.В. |
|  | Разработка дорожной карты по реализации ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне | Октябрь, 2012 | Белоножко Л.В. |
|  | Мониторинг готовности СОШ № 4 к введению и реализации ФГОС ООО | Март, 2013 | Белоножко Л.В., Касьянова Е.И. |
|  | Подготовка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы основного общего образования с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Апрель- май, 2013 | Белоножко Л.В., Трегуб М.И., Желтобрюхова Т.А., Румянцева Д.А. |
|  | Разработка плана мероприятий по использованию современной нормативной базы, обеспечивающей санэпидблагополучие учащихся в общеобразовательных учреждениях | Май, 2013 | Романенко А.Ф., Сарайкина Е.Н. |
|  | Разработка методических рекомендаций введения ФГОС основного общего образования по духовно-нравственному развитию школьников | Май, 2013 | Румянцева Д.А. |
|  | Разработка методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение введение ФГОС в основной школе» | Март, 2013 | Желтобрюхова Т.А. |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне | Декабрь, 2012 | Белоножко Л.В |
|  | Разработка методических рекомендаций по реализации программы воспитания и социализации с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона | Февраль, 2013 | Трегуб М.И. |
|  | Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в основной школе | Август-сентябрь, 2012 | Трегуб М.И. |
|  | Разработка методической рекомендации «Модель управления введением ФГОС ООО на институциональном уровне». | Ноябрь, 2012 | Белоножко Л.В |
|  | Формирование мониторинговых процедур, направленных на оценку результатов освоения основной образовательной программы | Декабрь, 2012 | Новикова С.И. |
|  | Кадровые условия внедрения ФГОС |  |  |
|  | Направление на курсы повышения квалификации для различных категорий слушателей (руководители муниципальных органов управления образованием, директора ОУ, зам. директора ОУ, учителей – предметников) | Январь-декабрь 2013 | Сарайкина Е.Н. |
|  | Утверждение перечня стажерских площадок (являющихся базовыми по отношению к ОУ муниципальных территорий) по введению ФГОС основного общего образования на 2012-2013 учебный год | Октябрь, 2012 | Белоножко Л.В. |
|  | Организация и проведение практико - ориентированных семинаров на базе стажёрских площадок | Ноябрь -март 2012-2013 | Белоножко Л.В., рководители стажёрских площадок |
|  | Создание тьюторских команд по непрерывному повышению квалификации на базе стажёрских площадок | Октябрь-ноябрь 2012 | Черник В.Р. |
|  | Направление на курсы повышения квалификации тьюторских команд | Март- апрель 2013 | Сарайкина Е.Н. |
|  | Реализация накопительной системы повышения квалификации педагогических работников района | В течение года | Вялова И.А., Горгоц О.И. |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |  |  |  |
|  | Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах УО, реализующих введение ФГОС общего образования в 2012-2013 уч. году | Декабрь, 2012 г. | Белоножко Л.В., члены рабочей группы |
|  | Доработка и внедрение методики НПФ (включение расходов на организацию внеурочной деятельности на 2012-2013 учебный год) | Август, 2012 | Силютина Н.А. |
|  | Доработка локальных актов общеобразовательных учреждений, регламентирующих оплату труда, в соответствие с нормативными актами принятыми на областном уровне | Сентябрь-декабрь, 2012г | Белоножко Л.В., Руководители ОУ |
|  | Формирование муниципального задания и показателей качества муниципальных услуг с учетом требований ФГОС ООО | Декабрь, 2012 | Новикова С.И. |
|  | Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | В течение года | Романенко А.Ф. |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |
|  | Организация Интернет-форума «Введение ФГОС общего образования второго поколения в основной школе» на сайте иМЦ | Декабрь 2012 -май, 2013 | Черник В.Р., Сотникова И.А. |
|  | Проведение PR-акции для педагогической и родительской общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС основного общего образования в ОУ | Март, 2013 | Черник В.Р., руководители ОУ |
|  | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты основной школы | В течение года | Сарайкина Е.Н., Черник В.Р. |