Приложение 3

 приказу Управления по образованию

от 22.02.2013 №91-о

**План сетевого взаимодействия по введению**

**ФГОС общего и среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях городского округа Химки Московской области**

**на 2013-2015 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| **Общие мероприятия**  |
| 1 | Издание приказа Управления по образованию «О введении и реализации ФГОС общего и среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях городского округа Химки Московской области в 2013-2015 г.г.» | До 25 февраля 2013 | И. А. ВарфоломееваЛ. Н. Переверзева |
| 2 | Участие в совещаниях муниципального координатора введения ФГОС ООО и ФГОС С(п)ОО  | В течение всего периода | Л. Н. Переверзева |
| 3 | Организация межведомственного взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей в сферах образования, культуры и спорта с целью обеспечения организации внеурочной деятельности | В течение всего периода |  О. В. Степанова |
| **ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО)** |
| 1 | Подготовка рекомендаций по разработке нормативно-правового обеспечения деятельности ОУ в условиях введения и реализации ФГОС ООО с учетом опыта работы ресурсного центра на базе МБОУ Лицей №12 г. Химки | До 01 апреля 2013  | Л. Н. ПереверзеваЛ. Н. Нестеренко |
| 2 | Размещение методических рекомендаций для ОУ по разработке основной образовательной программы основного общего образования на сайте Управления по образованию  | До 01 апреля 2013 | Л. Н. Переверзева |
| 3 | Методическая помощь в разработке ОУ основной образовательной программы основного общего образования | В течение всего периода | Е. Ю. ТорбинаЛ. В. Нестеренко  |
| 4 | Издание приказа Управления по образованию о самоэкспертизе ОУ по выполнению требований готовности к реализации введения ФГОС ООО  | До 01 марта 2013  | И. А. ВарфоломееваЛ. Н. Переверзева |
| 5 | Организация совещаний по вопросам введения ФГОС ООО  | В течение всего периода  | И. А. Варфоломева |
| 6 | Координация деятельности ОУ и контроль над выполнением плана-графика введения ФГОС ООО  | В течение всего периода  | Л. Н. Переверзева |
| 7 | Издание приказа «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогически работников по вопросам введения и реализации введения ФГОС ООО | Апрель 2013 | Е. Ю. Торбина |
| 8 | Предоставление заявок на повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ООО  | Апрель 2013 | Е. Ю. Торбина |
| 9 | Формирование заявки в АСОУ на повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ООО  | Апрель 2013 | Е. Ю. Торбина |
| 10 | Приказ Управления по образованию по проведению экспертизы основных образовательных программ основного общего образования  | Июнь 2013 | Л. Н. Переверзева |
| 11 | Определение эффективной модели организации внеурочной деятельности для учреждений, внедряющих ФГОС ООО  | Апрель 2013  | Руководители ОУ |
| 12 | Обеспечение повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ООО управленческих и педагогических работников ОУ | Апрель 2013 | Е. Ю. Торбина |
| 13 | Организация психолого-педагогического обеспечения введения ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций | В течение всего периода  | Н. Ю. Кунакова |
| 14 | Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Апрель 2013  | О. В. Степанова  |
| **ФГОС среднего (полного) общего образования (ФГОС С(п)ОО)** |
| 1 | Размещение методических рекомендаций для ОУ по разработке основной образовательной программы среднего общего образования на сайте Управления по образованию  | До 01ноября 2013 |  Л. Н. Переверзева |
| 5. | Методическая помощь в разработке ОУ основной образовательной программы среднего общего образования | В течение всего периода | Л. Н. ПереверзеваЕ. Ю. Торбина  |
| 6 | Издание приказа Управления по образованию о самоэкспертизе ОУ по выполнению требований готовности к реализации введения ФГОС С(п)ОО  | До 1 ноября 2013  | И. А. ВарфоломееваЛ. Н. Переверзева |
| 7 | Организация совещаний по вопросам введения ФГОС С(п)ОО  | В течение всего периода | И. А. Варфоломеева |
| 9 | Координация деятельности ОУ и контроль над выполнением плана-графика введения ФГОС С(п)ОО  | В течение всего периода  | Л. Н. Переверзева |
| 10 | Издание приказа «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогически работников по вопросам введения и реализации введения ФГОС С(п)ОО | Октябрь 2013 | Е. Ю. Торбина |
| 11 | Предоставление заявок на повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ООО  | Октябрь 2013 | Е. Ю. Торбина |
| 12 | Формирование заявки в АСОУ на повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС С(п)ОО  | Октябрь 2013 | Е. Ю. Торбина |
| 13 | Приказ Управления по образованию по проведению экспертизы основных образовательных программ основного общего образования  | Март 2014 | Л. Н. Переверзева |
| 14 | Обеспечение повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС С(п)ОО управленческих и педагогических работников ОУ | Октябрь 2013  | Руководители ОУ |
| 16 | Анализ эффективности выбранных моделей организации внеурочной деятельности для реализации основной образовательной программы учреждениями, внедряющими ФГОС С(п)ОО | Октябрь 2013 | Е. Ю. Торбина |
| 17 | Организация психолого-педагогического обеспечения введения ФГОС СОО с учетом методических рекомендаций | В течение всего периода  | Н. Ю. Кунакова |
| 18 | Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС С(п)ОО  | Апрель 2014  | О. В.Степанова |