|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАПриказом Управления по образованиюАдминистрации г.о. Химкиот 20.10.2017 №540-о |

**Дорожная карта**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Химки в 2018 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году
 |
| 1. | Взаимодействие с образовательными учреждениями по вопросам анализа проведения ГИА в 2017 году, определения проблем и задач при подготовке к проведению ГИА в 2018 году, в том числе организация и проведение:- совещания с директорами ОУ;- совещания с завучами; | Октябрь 2017 | Управление по образованию |
| 1. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов
 |
| 2. | Организация и проведение работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам | в течение года | Общеобразовательные организации |
|  | Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; посещение курсов и семинаров по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА; | в течение года | Управление по образованию ; общеобразовательные организации;МБУ ДПО «Центр профессионального развития» |
| 4. | Проведение городских и школьных методических объединений учителей-предметников (семинаров, круглых столов) с учетом опыта проведения ГИА в 2017 году по вопросам:* - изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, государственного выпускного экзамена, ГИА-9;
* изучения и использования документов, определяющих содержание контрольных измерительных материалов по учебным предметам (в т.ч. демонстрационных версий 2018 года, спецификаций, кодификаторов);
* заполнения бланков ответов выпускниками; критериев оценивания работ
 | октябрь - ноябрь 2017года | Управление по образованию ; общеобразовательные организации;МБУ ДПО «Центр профессионального развития» |
| 5. | Участие в вебинарах, проводимых Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» | в течение года в соответствии с графиком ФИПИ | Управление по образованию; МБУ ДПО «Центр профессионального развития» |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |
| 6. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального и школьного уровней по организации и проведению ГИА-9 на территории г.о. Химки в 2018 году, регламентирующих вопросы:1. взаимодействия с ОУ по вопросам подготовки списков кандидатов для утверждения составов:

уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК); территориальных конфликтных подкомиссий (ГИА-9);предметных комиссий по 14 учебнымпредметам:досрочный период;основной период;1. проведения ГИА-9 в досрочный период;
2. утверждения списков пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) для проведения ГИА-9 в досрочный период;

- об утверждении списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в досрочный период;1. проведения ГИА -9 в основной период;
2. утверждения ППЭ для проведения ГИА-9 в основной период;
3. утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в основной период;
4. проведения ГИА-9 в дополнительный период;
5. утверждения ППЭ для проведения ГИА-9 в дополнительный период;

9) утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в дополнительный период. | в течение годадекабрь 2017февраль- март 2018 года март-апрель 2018 годамарт 2018 годаапрель 2018 года август 2018 года | Управление по образованию ; общеобразовательные организации;МБУ ДПО «Центр профессионального развития» |
| 7. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального, школьного уровней по организации и проведению ГИА-11 на территории городского округа Химки в 2018 году, регламентирующих вопросы:1) проведения итогового сочинения (изложения)2) утверждения составов: ГЭК;предметных комиссий Московской области по 14 учебным предметам: в досрочный период;в основной период;1. проведения ГИА - 11 в досрочный период;
2. утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в досрочный период;
3. проведения ГИА-11 в основной период;
4. утверждения списка ППЭ для проведения ГИА-11 в основной период;
5. утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в основной период;
6. проведения ГИА-11 в дополнительный период;
7. утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в дополнительный период.
 | в течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-11,ноябрь 2017 года, январь, апрель 2018 годадекабрь 2017, февраль 2018 годадекабрь 2017 годафевраль-март 2018 года,март 2018 года март 2018 годаапрель, май 2018 годаиюль-август 2018 года | Управление по образованию; общеобразовательные организации;МБУ ДПО «Центр профессионального развития» |
| 1. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11
 |
| 8. | Организация работы по:* дооборудованию ППЭ;
* настройке каналов связи;
* получению и выдаче членам ГЭК электронных ключей.

- обеспечению функционирования систем видеонаблюдения, аппаратуры для осуществления печати контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) в ППЭ, проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») | в течение года | Управление по образованию;МБУ «ИТ-центр системы образования городского округа Химки» |
| 9. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА:проведение обучения с последующим тестированием, проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности для различных категорий организаторов ГИА на муниципальном и школьном уровнях, а также в пунктах проведения экзамена:- ответственных муниципального уровня за подготовку лиц, привлекаемых к ГИА;- руководителей ППЭ;- организаторов ГИА в ППЭ;- членов ГЭК;- технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно - техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, в том числе при печати КИМ и сканировании экзаменационных материалов;- технических специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения;* руководителей образовательных организаций;

- ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья;- общественных наблюдателей;- участие в дистанционных обучающих мероприятиях, вебинарах для работников ППЭ | До марта 2018 года | Управление по образованию; общеобразовательные организации;МБУ ДПО «Центр профессионального развития»; МБУ «ИТ-центр системы образования городского округа Химки» |
| 10. | Совещания с ответственными лицами за организацию и проведение ГИА и техническими исполнителями по вопросам проведения:* ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ);

- ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ) | январь - июль 2018 года | Управление по образованию |
| 11. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»:* членов ГЭК;
* руководителей ППЭ;
* организаторов;

- технических специалистов в досрочный периодв основной период | до февраля 2018 годадо марта 2018 года | Управление по образованию |
| 1. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11
 |
| 12. | Назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использования, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА | Январь 2018 года | Управление по образованию; общеобразовательные организации |
| 13. | Взаимодействие с АСОУ по вопросам сбора информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году из числа:* выпускников общеобразовательных организаций текущего года;
* обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций;
* выпускников прошлых лет;
* лиц, не прошедших ГИА в 2017 году;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов:

- предварительная информация- итоговая информация | сентябрь - октябрь 2017 годаянварь - март 2018 года | Управление по образованию; общеобразовательные организации |
| 14. | Взаимодействие с общеобразовательными организациями по вопросам формирования региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС), в том числе внесения данных:* о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9, и ГИА-11;
* о членах предметных комиссий;
* о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;
* об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках итогового сочинения (изложения);
* отнесение участников ГИА-11, итогового сочинения (изложения) к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно- воспитательных учреждениях закрытого типа, учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
* отнесение участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов;
* об общественных наблюдателях, в том числе о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями;
* о распределении участников ГИА (итогового сочинения (изложения), работников, общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения ГИА, итогового сочинения (изложения);
* о полученных и использованных экзаменационных материалах;
* об экзаменационных работах участников ГИА, в том числе результатах обработки итогового сочинения (изложения);

о поданных апелляциях, результатах рассмотрения апелляций | в соответствии с графиком | Управление по образованию; общеобразовательные организации |
| 15. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком, с последующим внесением сведений в РИС* членов ГЭК;
* руководителей ППЭ;

- организаторов ППЭ;* технических специалистов ППЭ;

- членов предметных комиссий | декабрь 2017 года- апрель 2017 года | Управление по образованию; общеобразовательные организации |
| 19. | Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | январь - февраль 2018 года | Управление по образованию; общеобразовательные организации |
| 20. | Дооснащение ППЭ для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») | в течение года  | Управление по образованию;МБУ «ИТ-центр системы образования городского округа Химки» |
| 21. | Оснащение ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»  | до апреля 2018 года | Управление по образованию;МБУ «ИТ-центр системы образования городского округа Химки» |
| 22. | Формирование заявок в РЦОИ на обеспечение КИМ для проведения ЕГЭ. | в течение года (по запросу РЦОИ) | Управление по образованию; общеобразовательные организации |
| 23. | Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения: в ППЭ,тестирование систем видеонаблюдения перед проведением ЕГЭ | март - июль, сентябрь 2018 годамарт 2018 года, май 2018 года | Управление по образованию;МБУ «ИТ-центр системы образования городского округа Химки» |
| 24. | Организация деятельности конфликтных подкомиссий конфликтной комиссии Московской области | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА | Управление по образованию |
| 25. | Создание условий, необходимых для проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья | март- июнь 2018 года | Управление по образованию; общеобразовательные организации |
| 26. | Проведение ГИА - 9: - досрочный период;* основной период;

- дополнительный период | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-9 | Управление по образованию; общеобразовательные организации |
| 27. | Проведение ГИА-11:* досрочный период;
* основной период;
* дополнительный период
* тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед досрочным и основным периодом ЕГЭ

- тренировки по технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11март, май 2018 годамарт-май 2018 года | Управление по образованию; общеобразовательные организации; МБУ «ИТ-центр системы образования городского округа Химки» |
| 28. | Ознакомление участников ГИА с результатами экзаменов, в том числе с использованием Интернет-ресурсов | в соответствии со сроками ФЦТ | Управление по образованию; общеобразовательные организации |
| 29. | Участие в апробации технологий:* «печать КИМ в ППЭ», «Сканирование в ППЭ»;
* проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»):

апробация образцов КИМ для модели раздела «Говорение» в ГИА-9 по русскому языку;апробация технологии печати полного комплекта КИМ в аудиториях ППЭ;тренировка по технологии печати полного комплекта КИМ в аудиториях ППЭ (привлечением всех ППЭ) | в соответствии с графиками проведения апробаций27 сентября - 8 октября 2017 года, апрель 2018 года2 ноября 2017 годамарт, май 2018 года | Управление по образованию; общеобразовательные организации |
| 30. | Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), в том числе:* работа «горячих линий» по вопросам ГИА муниципального и школьных уровней;

размещение информации на стендах образовательных организаций | в течение года | Управление по образованию; общеобразовательные организации |
| 31. | Проведение классных часов и родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе:* ознакомление с процедурой проведения ГИА;
* места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА;
* порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА;
* выбор предметов для сдачи ГИА, в том числе выбор уровня ЕГЭ математики (базовый или профильный);
* перечень запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена;
* процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления

с экзамена;* повторный допуск к сдаче ГИА в текущем учебном году;
* сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), ГИА;
* сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;

минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и поступления в образовательную организацию высшего образования | в течение года | Управление по образованию; общеобразовательные организации |
| 32. | Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных представителей) к проведению ГИА:* психологические тренинги с обучающимися и родителями;
* тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам);
* ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ и ОГЭ;

использование заданий из открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ для подготовки обучающихся к сдаче ГИА | в течение года | Управление по образованию; общеобразовательные организации |
| 33.  | Организация и проведение общественно-просветительских акций для выпускников, родителей (законных представителей),в том числе:«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2018 года | Управление по образованию; общеобразовательные организации |
| 34. | Обеспечение взаимодействия со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2018 году | в течение года | Управление по образованию; общеобразовательные организации |
| 6. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 35. | Организация работы с образовательными организациями по осуществлению контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:* своевременность и полнота размещения информации на сайтах образовательных организаций;

- оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2018 году | в течение года | Управление по образованию |
| 36. | Организация работы с негосударственными образовательными организациями по осуществлению контроля за подготовкой к участию в ГИА:- своевременное информирование всех участников о процедуре проведения ГИА;- своевременное и достоверное внесение информации в базу РИС; - своевременность и полнота размещения информации на сайтах образовательных организаций | в течение года | Управление по образованию |
| 37. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:* контроль за готовностью ППЭ к проведению ЕГЭ;
* учредительный контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ.
 | в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ | Управление по образованию |